## Sheet1
需求说明（定制开发）
| 项目编号 |  | 由PMO编号 |  |  |  | 项目名称 | 华为云POC测试
| 终端展现 |  | □PC □iOS □Android □ipad □微信公众号 □其他 |  |  |  | 移动端实现方式 | □原生 □html5 □混合（原生+html5）
| 场景（非必填项） | 业务流程（非必填项） | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 是否涉及第三方对接 | 功能描述 | 支持终端 | 字段 | 工作量人天 | 需求分析及设计 | UI | 开发 | 测试 | 运维及部署
华为云POC | 客流分析 | / | 人员 | 日客流报表 | / | 对接华为云DIS | 展现摄像头覆盖区域日客流人数,以柱状图呈现 | PC | 日期, 人流数 |  | 5 | 10 | 15 | 5 | 5
|  |  |  | 时段客流 | / | 对接华为云DIS | 展现摄像头覆盖区域指定日期的时段客流人数, 以曲线形式呈现 | PC | 日期, 时段, 客流数
[5 empty] | / | / |  | PC | /
| 人脸考勤 | / | 机构 | 员工人脸信息录入 | / | 对接华为云人脸识别 | 新增, 修改、删除员工的人脸信息 | PC | 员工姓名、员工头像、faceId
|  |  |  | 人脸考勤 | / | 对接华为云人脸识别 | 分析摄像头视频流, 抓取人脸信息, 对比识别出员工后记考勤记录 |  | 时间, 摄像头,员工ID
|  |  |  | 人脸考勤报表 |  |  | 根据员工姓名, 工号, 时间端查询人脸考勤信息 | PC | 名称、编码、排序号、备注
| 人员轨迹 | / | 房源 | 轨迹采集 | / | 对接华为云人脸识别 | 分析摄像头视频流, 抓取人脸信息并保存人脸小图,原始图,元数据 | PC | 人脸小图, 原始图, 摄像头信息, 时间
|  |  |  | 轨迹查询 | / | 对接华为云人脸识别 | 输入人脸图片, 检索出图片中的人脸, 并使用该人脸查询出之前保存的信息, 按时间排序, 展示点位信息 | PC | 人脸小图, 原始图, 摄像头信息, 时间
|  |  |  | 视频 | / | / | 新增、修改、部门成员、删除 | PC
[10 empty] | 小计： | 5 | 10 | 15 | 5 | 5
[10 empty] | 合计： | 40
Note on B3: 作者: 必填
Note on H3: 作者: 有移动端，则必填
Note on I3: 作者: 有移动端，则必填
Note on F4: 作者: 可根据实际情况决定是否需要细化到第三级功能